## Docket 53719 Summary
SUMMARY OF ALL EXPENSES
Line No. | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)
1 | Firm | Legal | Resolve | Garrett Gp. | Nova | ReSolved | Gordon | Total
2 | Estimate | 355000 |  |  | 0 |  |  | 355000
Services/Billed
3 | 2022-06-01 | 988 | 8943.75 |  |  |  |  | 9931.75
4 | 2022-07-01 | 39920 | 11362.5 | 5920 | 4700 | 4142.5 |  | 66045
5 | 2022-08-01 | 32328 | 11475 | 14922.5 | 1703.75 | 2551 |  | 62980.25
6 | 2022-09-01 | 42020 |  | 25977.5 | 1586.25 | 2623 |  | 72206.75
7 | 2022-10-02 | 0 | [5 empty] | 0
8 | 2022-11-02 | [6 empty] | 0
9 | 2022-12-03
10 | 2023-01-03
11 | 2023-02-03
12
13 | Total | 115256 | 31781.25 | 46820 | 7990 | 9316.5 |  | 211163.75
14 | Estimates | 240000 | 18000 | 48000 | 11280 | 11500 | 25000 | 353780
to Completion
15 | Total Actual and Estimated | [6 empty] | 564943.75

## Lawton-Legal
LEGAL EXPENSE--LAWTON LAW FIRM
Line No. | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)
1 | Estimate | 355000
2 | Timekeeper | Lawton |  | Vandervoort
3 |  | Rate | 340 | Rate | 240
Services/Billed
4 |  | Hours | Fees | Hours | Fees | Expense | Total
5 | 2022-06-01 | 1 | 340 | 2.7 | 648 |  | 988
6 | 2022-07-01 | 110 | 37400 | 10.5 | 2520 |  | 39920
7 | 2022-08-01 | 90 | 30600 | 7.2 | 1728 |  | 32328
8 | 2022-09-01 | 107 | 36380 | 23.5 | 5640 |  | 42020
9 | 2022-10-02
10 | 2022-11-02
11 | 2022-12-03
12 | 2023-01-03
13 | 2023-02-03
15 | Total | 308 | 104720 | 43.9 | 10536 |  | 115256

## RUC
Resolve Utiilty Consultants
Line No. | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)
1 | Estimate | 50000
2 | Timekeeper | D. Garrett
3 |  | Rate | 225 |  | Total
Services/Billed
4 |  | Hours | Fees | Expense
5 | 2022-06-01
6 | 2022-07-01 | 39.75 | 8943.75 |  | 8943.75
7 | 2022-08-01 | 50.5 | 11362.5 |  | 11362.5
8 | 2022-09-01 | 51 | 11475 |  | 11475
9 | 2022-10-02
10 | 2022-11-02
11 | 2022-12-03
12 | 2023-01-03
13 | 2023-02-03
14
15 | Total | 141.25 | 31781.25 |  | 31781.25

## Garrett GP
GARRETT GROUP, LLC
Line No. | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k)
1 | Estimate | 85000
2 | Timekeeper | M Garrett |  | E Farrar |  | H Garrett |  | G Garrett
3 |  | Rate | 270 | Rate | 175 | Rate | 200 | Rate | 125
Services/Billed
4 | Month | Hours | Fees | Hours | Fees | Hours | Fees | Hours | Fees | Expense | Total
5 | 2022-06-01
6 | 2022-07-01 | 16 | 4320 |  |  | 5.5 | 1100 | 4 | 500 |  | 5920
7 | 2022-08-01 | 35.5 | 9585 | 5 | 875 | 17 | 3400 | 8.5 | 1062.5 |  | 14922.5
8 | 2022-09-01 | 54.5 | 14715 | 37 | 6475 | 20.5 | 4100 | 5.5 | 687.5 |  | 25977.5
9 | 2022-10-02
10 | 2022-11-02
11 | 2022-12-03
12 | 2023-01-03
13 | 2023-02-03
14
15 | Total | 106 | 28620 | 42 | 7350 | 43 | 8600 | 18 | 2250 |  | 46820

## Nova
Nova Energy Consultants
Estimate | 19270
Line No. | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)
1 | Estimate
2 | Timekeeper | K. O'Donnell |  | W. Odonnell
| Services/Billed | Rate | 235
Billed
3 | Month | Hours | Fees | Hours | Fees | Expense | Total
4 | 2022-06-01
5 | 2022-07-01 | 20 | 4700
6 | 2022-08-01 | 7.25 | 1703.75
7 | 2022-09-01 | 6.75 | 1586.25
8 | 2022-10-02
9 | 2022-11-02
10 | 2022-12-03
11 | 2023-01-03
12 | 2023-02-03
13
14 | Total | 34 | 7990
| Additional Estimate |  | 11280
Formulas:
Timekeeper = +[Timekeeper, row above]+30

## ReSolved
RESOLVED ENERGY CONSULTING
Line No. | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (h) | (i)
1 | Estimate | 17500
2 | Timekeeper | Nalepa |  | Cromleigh
3 |  | Rate | 275 | Rate | 185
Billed
4 | Month | Hours | Fees | Hours | Fees | Expense | Total
5 | 2022-06-01
6 | 2022-07-01 | 8 | 2200 | 10.5 | 1942.5 |  | 4142.5
7 | 2022-08-01 | 4.5 | 1237.5 | 7.1 | 1313.5 |  | 2551
8 | 2022-09-01 | 9 | 2475 | 0.8 | 148 |  | 2623
9 | 2022-10-02
10 | 2022-11-02
11 | 2022-12-03
12 | 2023-01-03
13 | 2023-02-03
14
15 | Total | 21.5 | 5912.5 | 18.4 | 3404 |  | 9316.5